## Basplan
PLANERING
Projekt: |  | Deepoid AB CDIO
Projektgrupp: |  | Grupp 6 |  | Datum: |  | 2018-09-23 16:54 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Deepoid AB |  | Version: |  | 1
Kurs: |  | CDIO |  | Utfärdare: |  | David Frykskog
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Dokumentation: Skriva kravspecifikation |  | 20 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 36 to TIDPLAN (när), veckonummer 37
2 | Dokumentation: Skriva projektplan |  | 16 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 36 to TIDPLAN (när), veckonummer 37
3 | Dokumentation: Skriva tidsplan |  | 8 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 36 to TIDPLAN (när), veckonummer 37
4 | Forskning: Utreda röstkommunikation |  | 8 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 37 to TIDPLAN (när), veckonummer 38
5 | Ekonomisk planering: Kostnadsanalys |  | 8 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 37 to TIDPLAN (när), veckonummer 38
6 | Schemaritning: Rita blockdiagram |  | 12 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 38 to TIDPLAN (när), veckonummer 39
7 | CAD: Rita kretsschema i Altium Designer |  | 24 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 39 to TIDPLAN (när), veckonummer 41
8 | CAD: Rita layout i Altium Designer för mönsterkort |  | 40 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40 to TIDPLAN (när), veckonummer 41
9 | CAD: Granska kretsschema och layout |  | 8 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 42
10 | Beställning: Beställa komponenter till projektet |  | 2 | alla
11 | Tillverkning: Montera komponenter på PCB |  | 16 | alla
12 | Programmering: Konfigurera programmeringsmiljö och verktyg |  | 24 | alla
13 | Programmering: MCU |  | 40 | alla
14 | Programmering: FPGA |  | 112 | alla
15 | Programmering: Bugfix och svordomar |  | NaN | alla
16 | Rapport: Ineffektivt arbete + riktigt arbete |  | 64 | alla
17 | Projektmöten (1 tim * 2 man) |  | 10 | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 36 to TIDPLAN (när), veckonummer 42; TIDPLAN (när), veckonummer 45 to TIDPLAN (när), veckonummer 50
18 | milstolpe 1: Layout färdig och hårdvarubeställning lagd |  |  | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 42
19 | milstolpe 2: Hårdvara färdigställd/monterad |  |  | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 45
20 | milstolpe 3: Projektavslut, färdig prototyp |  |  | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 51
21 | milstolpe 4: Projektrapport färdig |  |  | alla | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 2
22 | beslutspunkt 1 |  |  | alla
23 | beslutspunkt 2 |  |  | alla
24
| Summa antal timmar |  | 412

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Deepoid AB CDIO
Projektgrupp: |  | Grupp 6 | Datum: |  | 2018-09-23 16:54 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Deepoid AB | Version: |  | 1
Kurs: |  | CDIO | Utfärdare: |  | David Frykskog
RESURS |  |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Su
| David Frykskog |  |  | 12 | 9 | 14 | [20 empty] | 35
| Gustav Palmqvist |  |  | 10 | 8 | 16 | [20 empty] | 34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  |  | 22 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69